## Hoja1
EJECUCIÓN MODALIDAD DE FOMENTO PROPUESTAS DE INICIATIVA CIUDADANA 2026
Equipo técnico para la ejecución del proceso integral |  |  | Nombre | [8 empty] | Modalidad contrato | [5 empty] | Actividades | [8 empty] | Observaciones | [13 empty] | 45000 | [5 empty] | 3 | PROPUESTAS DE ($15.000 C/U)
|  |  | Natu | [8 empty] | Contrato SECU | [5 empty] | Jefe Unidad - Administradora | [22 empty] | 42000 | [5 empty] | 2 | PROPUESTAS DE ($20.000 C/U)
|  |  | Sandy | [8 empty] | Contrato SECU | [5 empty] | Administradora | [22 empty] | 50000 | [5 empty] | 2 | PROPUESTAS DE 9 ($25.000 C/U)
|  |  | Fer | [8 empty] | Contrato SECU | [5 empty] | Apoyo administración | [22 empty] | 137000 | [5 empty] | 7
|  |  | Maiyita | [8 empty] | Contrato OEI | [5 empty] | Apoyo administración
Objetivos |  | Acciones | 2026 | [58 empty] | 2027 | [12 empty] | OBSERVACIONES | Actividades | Porcentaje de avance | RESPONSABLE | NUDOS CRÍTICOS (EQUIPO TÉCNICO - ASPECTOS TÉCNICOS/FINACIEROS - ETC)
|  | Actividades programadas | Febrero |  |  |  | Marzo |  |  |  |  | Abril |  |  |  |  | Mayo |  |  |  |  | Junio |  |  |  |  | Junio |  |  |  |  | Julio |  |  |  |  | Agosto |  |  |  |  | Septiembre |  |  |  |  | Octubre |  |  |  |  | Noviembre |  |  |  |  | Diciembre |  |  |  |  | Enero |  |  |  | Febrero |  |  |  | Marzo
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
| I. Etapa Preparatoria | 1. Revisión de Presupuesto disponible para ejecución durante año 2026. 2. Solicitud de certificación presupuestaria. 3. Entrega de certificación presupuestaria. | [73 empty] | Se deberá contar con el monto disponible previo a la difusión del cronograma. (Monto de fomento, honorarios de equipo técnico y Especialistas externos parte del Comité de Selección) |  | Coordinación de Gestión del Conocimiento, Jefatura de Planificación, Jefatura Financiera | bar: Febrero 3 to Febrero 4
|  | 4. Planificación de Cronograma de recepción de propuestas | [73 empty] | Presentar el cronograma que contenga las fechas en las cuales se receptarán las propuestas de iniciativa ciudadana, en coordinación con la Secretaría de Cultura; el cual será aprobado por la Directora Ejectuvia FMC, a para su posterior difusión a través de medios oficiales. |  | Coordinación de Generación del Conocimiento, en articulación con Direccion Metropolitana de Fomento a la Creatividad, Patrimonio y Memoria Social / Secretaria de Cultura y FTNS | bar: Febrero 3 to Marzo 2
| II. Etapa de Difusión | 5. Lanzamiento Agenda de Fomento SECU 2026 - Difusión y socialización de la nueva distribución de artes con FMC y FTNS y período de postulación 2026 con los diferentes sectores. | Marzo 4: 17 al 20 |  | Se ejecutará la estratégia de comunicacón general y la enfocada en las disciplinas asignadas a cada Fundación |  | Jefatura de Marketing / Comunicación FMC, en articulación con Direccion de Comuncación de la Secretaria de Cultura y FTNS
|  | 6. Talleres explicativos virtuales o presenciales sobre las Propuestas de Iniciativa Ciudadana que la FMC y FTNS van a desarrolar en las líneas de Fomento | Marzo 4: 24; Marzo 5: 31 |  | Se realizarán 2 talleres virtuales o presenciales explicando la modalidad de postulación para la FMC / FTNS enPropuestas de Iniciativa Ciudadana 2026 |  | Coordinación de Generación del Conocimiento y Jefatura de Marketing / Comunicación, en articulación con Direccion Metropolitana de Fomento a la Creatividad, Patrimonio y Memoria Social / Secretaria de Cultura y FTNS
| III. Etapa de Postulación y subsanación | 7. Inicio de recepción de postulaciones de los diferentes sectores | Marzo 4: 23 | Se registrará permanentemente en la matriz de datos las postulaciones receptadas | Inicio el23 de marzo hasta el 21 de abril 2026. |  | Secretaria General /Coordinación de Gestión del Conocimiento
|  | 8. Fin de recepción de postulaciones | Abril 4: 21; Mayo 5: 1 MA Y O; Marzo 5: 31 | Se registrará permanentemente en la matriz de datos las postulaciones receptadas | Culminada la recepción de postulaciones se procederá con el registro de las postulaciones en la matriz consolidada generada por el equipo técnico de la Coordinación de Gestión del Conocimiento |  | Secretaria General / Coordinación de Generación del Conocimiento
|  | 9. Revisión de requisitos mínimos | Abril 4: 23; Abril 5: 29 | la etapa incluye el cruce y verificación de postulantes registrados por la FTNS | Una vez registradas las postulaciones se procederá con la revisión de requisitos mínimos. |  | Comité de Admisibilidad - Secretaria General / Coordinación de Generación del Conocimiento
|  | 10. Notificación de admitidos, descalificados y subsanación | Abril 5: 30 |  | Realizada la revisión por parte del equipo técnico se notificará a los postulantes cuyas propuestas han sido admitidos y descalificados, así mismo, se notificará a los postulantes cuyas propuestas pasan a subsanación (tres días término). |  | Comité de Admisibilidad - Coordinación de Generación del Conocimiento- Secretaría General- Comunicación
|  | 11. Subsanación por parte de los postulantes | Mayo 1: 04 al 06 |  | Los/as postulantes tendrán tres días término para realizar la subsanación conforme la notificación realizada. |  | Postulantes
|  | 12. Verificación de Subsanación | Mayo 3: 7 - 8 |  | Culminado los tres días término, se realizará la revisión de la subsanación presentada por los postulantes y se emitirá el Acta de propuestas admitidas y no admitidas |  | Comité de Admisibilidad - Coordinación de Generación del Conocimiento- Secretaría General- Comunicación
|  | 13. Notificación de propuestas subsanadas de quienes avanzan a evaluación y descalificados. | Mayo 4: 11 |  | Revisadas las subsanaciones, se procederá a notificar a los/las postulantes que no han logrado subsanar. y quienes pasan a la Etapa de Evaluación y Selección |  | Comité de Admisibilidad - Coordinación de Generación del Conocimiento- Secretaría General- Comunicación
| IV. Etapa de evaluación y selección | 14. Desingación de miembros y conformación del “Comité de Análisis de Propuestas de Iniciativa Ciudadana” | Mayo 4: 15 |  | Culminada la Etapa de Postulación y Subsanación, se realiza la conformación del Comité de Selección de Propuestas de Iniciativa Ciudadana (PICs) |  | Coordinación de Generación del Conocimiento - Equipo técnico
|  | 15. Elaboración de un Informe interno consolidado de las Propuestas de Iniciativas Ciudadanas receptadas | Mayo 4: 15 |  | Se elabora un informe interno que consolide las propuestas de iniciativa ciudadana a presentar en el Comité de Selección de Propuestas de Iniciativa Ciudadana (PICs). |  | Coordinación de Generación del Conocimiento - Equipo técnico
|  | 16. Diseño de matriz de evaluación de propuestas de iniciativa ciudadana | Mayo 4: 19 |  | Se realiza el diseño de una matriz interna de evaluación y se colocan los criterios que servirán para el análisis de las propuestas que han avanzado a la etapa de selección. |  | Coordinación de Generación del Conocimiento - Equipo técnico / Comité de Selección de Propuestas de Iniciativa Ciudadana (PICs)
|  | 17. Sesión del “Comité de Análisis de Propuestas de Iniciativa Ciudadana” 2025 | [72 empty] | PROCESOS DE 3 MESES CON UN DESEMBOLSO ÚNICO DEL 100% A LA FINALIZACIÓN DEL CONVENIO | Evaluación de las propuestas y definición de propuestas a incentivar, para el efecto se contará con la matriz de evaluación. Las reuniones se llevarán entre el 15 y 29 de mayo. |  | Comité de Selección de Propuestas de Iniciativa Ciudadana (PICs) | Identificar cómo se instrumentará el traspaso de propuestas y valores a FTNS. Hay que hacer una delegación para la Secretaría del Comité. | bar: Mayo 4 to Mayo 5
|  | 18. Elaboración de “Acta de Selección de Propuestas de Iniciativa Ciudadana". | Mayo 5: 29 |  | El Comité de Selección de Propuestas de Iniciativa Ciudadana (PICs) generará el “Acta de Selección de Propuestas de Iniciativa Ciudadana" en la que constará el análisis de las propuestas y la recomendación de las mismas en función del presupuesto institucional, incluyendo al menos 3 inmediatos elegibles en caso de desestimiento de los seleccionados. |  | Comité de Selección de Propuestas de Iniciativa Ciudadana (PICs)
|  | 19. Gestión para la suscripción de “Acta de Recomendación de Propuestas de Iniciativa Ciudadana" | [73 empty] | El/la Secretario/a del Comité de Selección deberá poner en conocimiento y autorización de la Máxima Autoridad de la Fundación, a través de un informe técnico, los resultados del acta suscrita por el Comité de Selección PICs. |  | El/la Secretario/a del Comité de Selección - Coordinación de Gestión del Conocimiento | bar: Junio 1
|  | 20. Elaboración y publicación de Resolución de beneficarios PICs | Junio 2: 3 |  | La Jefatura Jurídica, elaborará la resolución para proclamar a los ganadores, misma que deberá ser publicada en los canales oficiales de la Fundación Museos de la Ciudad. |  | Jefatura Jurídica / Jefatura de Marketing
|  | 21. Notificación de beneficiarios | Junio 2: 4 |  | Se realiza la notificación a los/as beneficiarios/as y se solicita los documentos habilitantes para la instrumentalización de los Convenios de Fomento |  | Secretaría General de la FMC notificará a los ganadores. informándoles el resultado de la evaluación de sus propuestas. Las notificaciones se enviarán al correo electrónico proporcionado por el postulante en su documentación de postulación.
|  | 22.Recepción de Documentos Habilitantes | Junio 2: 5; Junio 3: 11 | el 5 y 8 serán las mesas de trabajo | Recopilación de documentación hablitantes y mesas de trabajo con beneficiarios para definir aspectos técnicos y las obligaciones para solictar la elaboración de los Convenios de fomento. |  | Coordinación de Gestión del Conocimiento
|  | 23.Solicitud de compromiso presupuestario | Junio 3: 15 |  | Con la documentación habilitante completa se solitará la emisión de los compromisos presupuestarios por cada uno de las propuestas beneficiarias. |  | Coordinación de Gestión del Conocimiento
|  | 24.Entrega de compromiso presupuestario | Junio 3: 17 |  | Se debe generar un compromiso presupuestario por cada propuesta beneficiaria. |  | Coordinación Administrativa y Financiera
|  | 25.Solicitud de elaboración del convenio de fomento | Junio 3: 22 |  | Con los expedientes completos, la Coordinación de Gestión del Conocimiento solicitará a la Máxima Autoridad disponga a la Jefatura jurídica la elaboración de convenio de fomento. |  | Coordinación de Gestión del Conocimiento | Supeditado a la entrega de Certificación Presupuestaria
|  | 26.Elaboración y suscripción de convenios de fomento | Junio 4: 23 30 |  | Elaboración del convenio de fomento y coordinación de su suscripción con beneficiarios y Máxima Autoridad. |  | Jefatura Jurídica Coordinación de Gestión del Conocimiento Beneficiario/a | Todos deben firmar el mismo día
|  | 27.Notificación al/la administrador/a | Junio 5: 30 |  | Suscrito el convenio de fomento, la Jefatura jurídica notifica al administrador/a de convenio y remite el expediente administrativo con el ejemplar correspondiente del convenio suscrito. |  | Jefatura Jurídica

## cronograma resumido
Cronograma de Fases Modalidad de Fomento Propuestas de Iniciativa Ciudadana 2026
ACTIVIDAD | DESCRIPCIÓN | FECHA DE INICIO / FIN
POSTULACIÓN | Presentación de propuestas por parte de la ciudadanía, mediante el formulario de postulación FMC: A través de envío digital de la propuesta al correo electrónico convocatorias@fmcquito.gob.ec donde se deberá poner como asunto “ FMC- LEG-2026-0004-C Propuesta Iniciativa PICS 2026 Fundación Museos de la Ciudad” o entregando de manera física las propuestas impresas con firmas originales en sobre cerrado en las oficinas de la Fundación Museos de la Ciudad - Secretaría General , ubicada en la calle García Moreno y Rocafuerte. Las propuestas podrán enviarse desde las 08h00 del 23 de marzo de 2026 hasta las 16h30 del 21 de abril de 2026, así como entregarse físicamente en horarios laborales de 08h00 a 16h30 dentro del periodo señalado. No se recibirán propuestas después de las fechas y horarios indicados. | 23 de marzo al 21 de abril del 2026 (Nota: 03 de abril feriado)
VERIFICACIÓN DE REQUISITOS MÍNIMOS | Una vez finalizada la postulación se registrarán las postulaciones y se procederá con la revisión de requisitos mínimos. | 23 al 29 de abril del 2026
NOTIFICACIÓN A PROYECTOS VERIFICADOS | Realizada la revisión por parte del Comité de Admisibilidad se notificará a los postulantes cuyos proyectos han sido admitidos y descalificados, así mismo, se notificará a los postulantes cuyos proyectos pasan a subsanación. Por una única ocasión las propuestas podrán ser subsanadas, cuando se encuentren en las siguientes circunstancias: 1. Cuando la información registrada en la postulación esté incompleta y/o no sea legible. 2. Cuando existan errores de cálculo. | 30 de abril del 2026
SUBSANACIÓN | Los/as postulantes tendrán tres días término a partir de la notificación para realizar la subsanación conforme la notificación realizada. | 04 al 06 de mayo de 2026 (Nota: 01 de mayo feriado)
NOTIFICACIÓN DE PROYECTOS QUE PASAN A EVALUACIÓN DE COMITÉ | Revisadas las subsanaciones, se procederá a notificar a los/las postulantes que no han logrado subsanar y quienes avanzan a la Etapa de Evaluación y Selección. | 11 de mayo de 2026
NOTIFICACIÓN DE BENEFICIARIOS | Se realiza la notificación a los/as beneficiarios/as y se solicita los documentos habilitantes para la instrumentalización de los Convenios de Fomento | 04 de junio de 2026